## Hoja1
PERT
|  | Estimacion de tiempo (semanas) | [11 empty] | 6.5
Actividad | Optimista (To) | Mas probable (TM ) | Pesimista (Tp) | Actividad predecesora | Actividad | TE | Actividad predecesora inmediata | varianza | sumar la varianza de la ruta critica | probabilidad z=x-m/desv.estandar | x semanas | M= tiempo de la ruta critica | desv= raiz de la varianza
A- Diseño de base de datos | 0.5 | 0.75 | 1 |  | A | 0.75 |  | 0.0069444 |  | 2.3426 | 8 | 6.75 | 0.53359
B- Creacion de base de datos | 0.5 | 1.25 | 2 | A- Diseño de base de datos | B | 1.25 | A | 0.0625 | 0.0625
C- Registro de los clientes | 0.5 | 0.75 | 1 | B- Creacion de base de datos | C | 0.75 | B | 0.0069444 | 0.0069444
D- Consulta de los articulos | 0.5 | 1.25 | 2 | B- Creacion de base de datosC- Registro de los clientes | D | 1.25 | B,C | 0.0625 | 0.0625
E- Número de artículos comprados | 0.5 | 1.25 | 2 | B- Creacion de base de datosD- Consulta de los articulos | E | 1.25 | B,D | 0.0625 | 0.0625 | [5 empty] | RUTAS
F- Consulta de clientes por edad | 0.5 | 1.25 | 2 | B- Creacion de base de datosC- Registro de los clientes | F | 1.25 | B,C | 0.0625 | 0.0625 | [5 empty] | A,G | 1.75
G- Consulta de clientes por sexo | 0.5 | 1 | 1.5 | B- Creacion de base de datosC- Registro de los clientes | G | 1 | A,B,C | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | B,C,D,E,F,G | 6.75 | RUTA CRITICA
total | 3.5 | 7.5 | 11.5 |  | total | 7.5 |  |  | 0.28472 | [5 empty] | B,G | 2.25
A) graficar RED Pert
B) Determinar ruta critica
C) Determinar duracion de RC
D) Calcular la Varianza
E) validar si es posible terminar el proyecto en 8 Semanas
INICIO
FIN
A
D
F
G
B
E
1.25
1.25
1.75
1.25
1.25
0.75
1.25
C